## Лист1
Календарный план проекта
Название проекта: Разработка технологического цикла изготовления органического полевого транзистора посредством исключительно принтерных технологий
Руководитель проекта: Дудин П.Л.
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
Инициирование
1.1 | Выбор идеи проекта | Дудин П.Л. | 1 день | 10.02.2024
1.2 | Формирование команды проекта | Дудин П.Л. | 1 день | 10.02.2024
Подготовка
2.1 | Анализ литературы по теме работы | Кондратьев Н.Д. | 3 недели | 12.02.2024
2.2 | Анализ патентных исследований в области технологии изготовления ОПТ | Кондратьев Н.Д. | 3 недели | 12.02.2024
2.3 | Заполнение документации по курсу | Кондратьев Н.Д. | 3 дня | 1.03.2024
2.4 | Обоснование выбора органического маериала для изготовления плёночных электрических контактов с омическими характеристиками | Кондратьев Н.Д. | 2 недели | 4.03.2024
2.5 | Обоснование выбора материала для создания тонких плёнок органических полупроводников | Кондратьев Н.Д. | 2 недели | 18.03.2024
2.6 | Обоснование выбора органического материала для изготовления тонкоплёночного подзатворного диэлектрика | Кондратьев Н.Д. | 2 недели | 01.04.2024
2.7 | Обзор грантов по теме исследования | Кондратьев Н.Д. | 3 недели | 15.04.2024
2.8 | Обзор конференций по теме исследования | Кондратьев Н.Д. | 3 недели | 15.04.2024
Реализация
3.1 | Проведение оценки необходимых ресурсов | Кондратьев Н.Д. | 3 недели | 06.05.2024
3.2 | Проведение оценки требуемых для реализации проекта материалов и оборудования | Кондратьев Н.Д. | 3 недели | 06.05.2024
3.3 | Формулировка технического задания | Кондратьев Н.Д. | 3 недели | 06.05.2024
3.4 | Оформление отчёта о результатах работы | Кондратьев Н.Д. | 3 недели | 27.05.2024
3.5 | Составление итоговой презентации, подготовка к защите работы | Кондратьев Н.Д. | 3 недели | 27.05.2024
Завершение проекта
4.1 | Анализ проделанной работы и результатов проекта | Вся команда | 2 дня | 17.06.2024
4.2 | Защита проекта | Кондратьев Н.Д. | 1 день | 20.06.2024