## Устав проекта
Устав проекта |  |  |  | «16» июня 2024
Название проекта | Разработка технологического цикла изготовления органического полевого транзистора посредством исключительно принтерных технологий
Дисциплина | Управление научным проектом |  |  |  | Требуемая дата окончания | 2024-06-20
Руководитель проекта | Дудин Павел Львович |  |  |  | Заказчик (при наличии) | ФГАОУ ВО "СПБПУ" Петра Великого
Команда | Кондратьев Николай Дмитриевич Дудин Павел Львович
Обоснование (Точка А, проблема или возможность) | Успех разработки органического полевого транзистора (ОПТ) с применением аддитивных технологий прямо зависит от правильного подбора материалов. Правильный выбор материалов является критически важным шагом в проекте, потому что он обеспечивает не только работоспособность ОПТ, но и его возможность производства с использованием современных аддитивных технологий.
Цель проекта и измеримые результаты (Точка Б) | Цель: Разработать технологическй цикл создания органического полевого транзистора (ОПТ) с использованием исключительно аддитивных технологий
Результат 1: Выбран материал для изготовления пленочных электрических контактов с омическими характеристиками;
Результат 2: Выбран материал для создания тонких плёнок органических полупроводников
Результат 3: Выбран органический материал изготовления тонкопленочного подзатворного диэлектрика
Результат 4: Разработан технологический цикл изготовления ОПТ, определены требуемые для реализации проекта материалы и оборудование, оформлен отчет по результатам исследования
* Бизнес - выгода (если проект делается для компании: дополнительные / вторичные выгоды от проекта; монетарные и не монетарные) | Снижение стоимости производства за счет использования аддитивных технологий в процессе производства ОПТ
Решение (ключевой продукт проекта) | Техническое задание и итоговый отчёт
Продуктовые результаты проекта:
№ | Продуктовые результаты |  | Критерии успешности полученного результата (числовое значение и краткое описание)
1 | Техническое задание |  | Оценка "отлично" по результатам формулирования ТЗ
2 | Календарный план работ |  | Оценка "отлично" по результатам формулирования плана рабоот
3 | Оформленный отчет по результатам исследований |  | Оценка "отлично" по результатам выполнения итогового отчета всем участникам команды
6
Допущения и ограничения для проекта
№ | Тип (допущение или ограничение) | Описание
1 | Допущение | Отстуствие подготовки заявки на патент / авторского свидетельства
2 | Допущение | Отстуствие подготовки заявки на грант / публикации на конференцию
3 | Ограничение | Частично удаленная работа с помощью репозиториев GitHab и доски Trollo
4 | Ограничение | Небольшое количество участников